|  | Приложение к постановлению администрации Старооскольского городского округа от «16» сентября 2020 г. № 2069 |
| --- | --- |
|  | «Приложение 1 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Старооскольского городского округа» |

Система основных мероприятий и показателей муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории Старооскольского городского округа»

| Наименование муниципальной программы, подпрограмм, основных мероприятий | Срок реали-зации, год |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы | Наименование показателя, единица измерения | Значения показателя конечного и непосредственного результатов по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | начало | завершение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Старооскольского городского округа» | 2018 | 2024 | ДСиА; ДЖКХ; МКУ «УКС»; ДИиЗО; МКУ «УЖиРГО»; управляющие организации | Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий, включенных в муниципальную программу*, ед. | 0 | 0 | 7 | 9 | 16 | 16 | 21 | 27 |
|  |  |  |  | Среднее значение индекса качества городской среды, у.е. | 0 | 181 | 185 | 190 | 199 | 208 | 217 | 235 |
|  |  |  |  | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Старооскольском городском округе, на территории которого реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, к концу 2024 года, % | 0 | 6 | 9 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 |
|  |  |  |  | Реализация мероприятий по цифровизации городского хозяйства к концу 2024 года | 0 | 0 | N | - | N+10 | - | N+20 | N+30 |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов, общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения г. Старый Оскол» | 2018 | 2024 | ДСиА; ДЖКХ; МКУ «УЖиРГО»; ДИиЗО; МКУ «УКС»; управляющие организации | Количество мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий различного функционального назначения, ед. | 0 | 14 | 19 | 8 | 31 | 14 | 5 | 6 |
|  |  |  |  | Доля дворовых и общественных территорий г. Старый Оскол, благоустроенных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций, от общего количества территорий, благоустроенных в ходе реализации муниципальной программы, % | 0 | 72 | 60 | 65 | 70 | 73 | 75 | 80 |
| Основное мероприятие 1.1.1 Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых, общественных и иных территорий г. Старый Оскол | 2018 | 2024 | ДСиА; ДЖКХ; МКУ «УКС»; ДИиЗО; МКУ «УЖиРГО»; управляющие организации | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в муниципальную программу, ед. | 0 | 14 | 12 | 6 | 24 | 14 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Количество благоустроенных общественных территорий, включенных в муниципальную программу, ед. | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 5 | 6 |
| 1.1.1.1. Проект «Благоустройство набережной реки Оскол в районе квартала Старая мельница в городе Старый Оскол» | 2018 | 2019 | ДСиА; ДЖКХ; МКУ «УКС»; ДИиЗО; МКУ «УЖиРГО»; управляющие организации | Количество благоустроенных общественных территорий, включенных в муниципальную программу, ед. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2. Проект «Создание рекреационной зоны в мкр. Зеленый Лог, район ручья Рудка» | 2019 | 2019 | ДСиА; ДЖКХ; МКУ «УКС»; ДИиЗО; МКУ «УЖиРГО»; управляющие организации | Количество благоустроенных общественных территорий, включенных в муниципальную программу, ед. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3. Проект «Благоустройство сквера в мкр. Дубрава район Храма преподобного Сергия Радонежского» | 2019 | 2019 | ДСиА; ДЖКХ; МКУ «УКС»; ДИиЗО; МКУ «УЖиРГО»; управляющие организации | Количество благоустроенных общественных территорий, включенных в муниципальную программу, ед. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.4. Проект «Благоустройство сквера «Воинской Славы» | 2019 | 2020 | ДСиА; ДЖКХ; МКУ «УКС»; ДИиЗО; МКУ «УЖиРГО»; управляющие организации | Количество благоустроенных общественных территорий, включенных в муниципальную программу, ед. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.5. Проект «Создание велолыжероллерной трассы в урочище «Ублинские горы» | 2019 | 2019 | ДСиА; ДЖКХ; МКУ «УКС»; ДИиЗО; МКУ «УЖиРГО»; управляющие организации | Количество благоустроенных общественных территорий, включенных в муниципальную программу, ед. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.6. Проект «Благоустройство рекреационной зоны в мкр. Парковый, район ДК «Комсомолец» | 2019 | 2020 | ДСиА; ДЖКХ; МКУ «УКС»; ДИиЗО; МКУ «УЖиРГО»; управляющие организации | Количество благоустроенных общественных территорий, включенных в муниципальную программу, ед. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.7. Проект «Благоустройство сквера «Лунный» в мкр. Молодогвардеец» | 2019 | 2020 | ДСиА; ДЖКХ; МКУ «УКС»; ДИиЗО; МКУ «УЖиРГО»; управляющие организации | Количество благоустроенных общественных территорий, включенных в муниципальную программу, ед. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.8. Проект «Комплексное благоустройство дворовых территорий жилых домов в городе Старый Оскол» | 2019 | 2020 | ДСиА; ДЖКХ; МКУ «УКС»; ДИиЗО; МКУ «УЖиРГО»; управляющие организации | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в муниципальную программу, ед. |  |  | 12 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1.2 Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий г. Старый Оскол | 2020 | 2020 | ДСиА; ДЖКХ; МКУ «УКС»; ДИиЗО; МКУ «УЖиРГО»; управляющие организации | Количество благоустроенных общественных территорий, включенных в муниципальную программу, ед. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* Расчет показателя, количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий, включенных в муниципальную программу (единиц), произведен накопительным итогом начиная с 2019 года.